## Costos
N° Actividad | Fase / Actividad | Inicio (Estimado) | Días (Aprox) | Final (Estimado) | Costo Etapa | Cobro Cliente (Con Seguro/Ganancia)
Actividad 1 | T1: Levantamiento de Requerimientos y BPMN | 2026-02-11 | 45 | 2026-03-28 | $6,000,000 | $9,000,000
1.1 | Entrevistas con stakeholders de Nay Eventos (administradores y encargados de bodega).
1.2 | Definición de historias de usuario y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
1.3 | Modelado de procesos de negocio actuales y propuestos en Bizagi/BPMN (Flujo de reserva y control de inventario).
Actividad 2 | T1: Planeación, Mockups y Compra de Equipos | 2026-03-29 | 45 | 2026-05-13 | $9,000,000 | $13,500,000
2.1 | Elaboración de diagramas de flujo de datos e ingeniería de menús para la tienda virtual.
2.2 | Diseño de wireframes/mockups de baja fidelidad para la navegación de la plataforma.
2.3 | Gestión de cotizaciones, adquisición y configuración inicial de hardware de desarrollo o terminales de inventario.
Actividad 3 | T2: Diseño de Base de Datos y Arquitectura | 2026-05-14 | 30 | 2026-06-13 | $4,000,000 | $6,000,000
3.1 | Creación del Modelo Entidad-Relación (MER) para la persistencia del inventario, usuarios y compras
3.2 | Normalización de la base de datos (1FN, 2FN, 3FN) y creación del diccionario de datos
3.3 | Definición del patrón de arquitectura de software (ej. MVC o Microservicios) y tecnologías del proyecto
Actividad 4 | T2: Configuración de Servidores y Licencias | 2026-06-14 | 30 | 2026-07-14 | $5,000,000 | $7,500,000
4.1 | Aprovisionamiento de servidores cloud (ej. AWS, Azure o Hostinger) y configuración de entornos (Desarrollo/Producción).
4.2 | Configuración de certificados de seguridad SSL y protocolos HTTPS para garantizar transferencias seguras.
4.3 | Instalación y licenciamiento del motor de base de datos y repositorios de código (ej. GitHub/GitLab).
Actividad 5 | T2: Diseño de Interfaces y UX/UI | 2026-07-15 | 30 | 2026-08-14 | $3,500,000 | $5,250,000
5.1 | Creación de prototipos interactivos de alta fidelidad en Figma o Adobe XD (Vista Cliente y Vista Administrador).
5.2 | Definición de la guía de estilos: paleta de colores corporativa de Nay Eventos, tipografías e iconografía.
5.3 | Pruebas de usabilidad del prototipo con usuarios finales para validar la navegación del carrito de compras
Actividad 6 | T3: Desarrollo Backend y Frontend (MVP) | 2026-08-15 | 90 | 2026-11-13 | $9,500,000 | $14,250,000
6.1 | Desarrollo Frontend: Maquetación responsive (HTML, CSS, JS/Framework) de la tienda virtual y pasarela de reservas.
6.2 | Desarrollo Backend: Programación de la lógica de negocio, control de stock automatizado y gestión de alertas de inventario
6.3 | Integración de APIs externas (Pasarela de pagos como Wompi/Epayco y notificaciones por correo electrónico/WhatsApp)
Actividad 7 | T4: Pruebas de Software (QA) y Testing | 2026-11-14 | 45 | 2026-12-29 | $2,500,000 | $3,750,000
7.1 | Diseño y ejecución de casos de prueba unitarios y de integración para los módulos críticos.
7.2 | Pruebas de carga, rendimiento y seguridad en el módulo de reservas concurrentes.
7.3 | Reporte, priorización y corrección de bugs/errores detectados por el equipo de QA.
Actividad 8 | T4: Documentación y Manuales de Usuario | 2026-12-30 | 20 | 2027-01-19 | $1,200,000 | $1,800,000
8.1 | Redacción del manual técnico del sistema (arquitectura, modelo de datos y endpoints de las APIs)
8.2 | Redacción del manual de usuario administrador (cómo cargar eventos, productos y controlar inventarios)
8.3 | Redacción del manual de usuario cliente (proceso guiado para realizar reservas en línea)
Actividad 9 | T4: Implementación y Entrega Final | 2027-01-20 | 25 | 2027-02-14 | $1,300,000 | $1,950,000
9.1 | Despliegue final de la aplicación en el servidor de producción (Puesta en marcha - Go Live).
9.2 | Capacitación al personal de Nay Eventos sobre el uso de la plataforma y el panel de administración
9.3 | Firma del acta de entrega, cierre formal del proyecto y liberación del software
TOTALES | 1 AÑO DE EJECUCIÓN |  | 360 |  | $42,000,000 | $63,000,000
| Fecha Inicio | 2026-02-11
| Fecha Final | 2027-02-14

## TCO
Componente del TCO | Año 1 (2026) | Año 2 (2027) | Año 3 (2028) | Año 4 (2029) | Año 5 (2030)
Adquisición del Software | $63,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0
Servidores Cloud Económicos | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000 | $1,500,000
Soporte y Mantenimiento | 0 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000 | $3,000,000
GASTO ANUAL TOTAL | 64500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 82500000
Análisis del Costo Total de Propiedad (TCO): El Costo Total de Propiedad proyectado a 5 años demuestra la sostenibilidad financiera del software. La inversión fuerte se concentra únicamente en el Año 1 ($64,500,000) debido al desarrollo inicial de la plataforma. A partir del Año 2 al Año 5, el costo operativo se reduce drásticamente a un gasto fijo mínimo de $4,500,000 anuales (que cubre servidores estables y soporte preventivo). Esto demuestra que el software no requiere de reinversiones continuas y es altamente económico de mantener a largo plazo para el negocio.

## ROI
Variable Financiera | Valor (COP) | Descripción / Justificación Técnica
Inversión Inicial (Año 1) | 64500000 | Incluye el cobro total del desarrollo del software ($63,000,000) más el costo del primer año de servidores en la nube ($1,500,000).
Retorno Estimado (Ahorros e Ingresos) | 115000000 | Proyección de ingresos por nuevas reservas en línea 24/7 y mitigación de pérdidas materiales mediante el control de inventario automatizado a 3 años.
Beneficio Neto Obtenido | 50500000 | Ganancia real limpia sobre la inversión inicial.
Retorno de la inversion (ROI) | 78.2946
ROI | (ingresos- Inversion inicial) / inversion Incial x 100
Interpretación de Viabilidad: El proyecto presenta un Retorno de Inversión (ROI) del 78,29% en un horizonte de evaluación de 3 años. Esto demuestra que la plataforma es financieramente viable y altamente rentable, garantizando la recuperación total del capital invertido y generando un beneficio neto de $0,78 COP adicionales por cada peso invertido.